## HRF
[13 empty] | 2018-10-30 | Stan aktualności stopnia realizacji zadań
DANE DOTYCZĄCE STANU REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
Zadanie | Obszar | Projekt | Zadanie | Jednostka odpowiedzialna |  | Okres realizacji |  | Szacunkowy koszt [PLN] | Efekty realizacji działania |  |  | Przewidywane źródło finansowania | Status zadania | Stan zaawansowania | Poniesione nakłady na realizację zadania | Źródło finansowania [%] |  |  |  |  | Wskaźnik 1 | [5 empty] | Dane pomocnicze do raportowania
|  |  |  | Nazwa | Typ: G - gminna P - pozagminna | Od | do |  | Ograniczenie zużycia energii [MWh] | Produkcja energii z OZE [MWh] | Ograniczenie emisji [Mg CO2] |  |  | [%] | [PLN] | budżet miasta | środki UE | środki krajowe | środki prywatne | SUMA | Nazwa (WM) | Wartość osiągnięta | Redukcja emisji Nox [Mg] | Redukcja emisji SO2 [Mg] | Redukcja emisji CO [Mg] | Redukcja emisji B(a)P [kg] | Finansowanie |  |  |  | Status gminne |  |  |  |  | Status pozostałe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 69 | 70 | 71 | 72 | budżet miasta | środki UE | środki krajowe | środki prywatne | G_nierozp | G_wrealizacji | G_zrealizowane | G_wstrzymane | G_anulowane | P_nierozp | P_wrealizacji | P_zrealizowane | P_wstrzymane | P_anulowane
01 | Energetyka | Zagospodarowanie biomasy i odpadów ZOO Wrocław Sp. z o.o. na potrzeby wytworzenia i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych | Zagospodarowanie biomasy i odpadów ZOO Wrocław Sp. z o.o. na potrzeby wytworzenia i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych | ZOO Wrocław sp. z o.o. | G | 2015 | 2020 | 25000000 | 0 | 57.4 | 21 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | Energetyka | Modernizacja oświetlenia | Modernizacja oświetlenia | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu | P | 2015 | 2019 | 8800000 | 3826 | 0 | 3188 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
01 | Energetyka | Modernizacja oświetlenia | Modernizacja oświetlenia | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | G | 2015 | 2019 | 370000 | 2488.9002 | 0 | 2070 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | Energetyka | Budowa wysokosprawnego źródła gazowo-parowego (CCGT CHP) w obiekcie przy ul. Obornickiej we Wrocławiu | Budowa wysokosprawnego źródła gazowo-parowego (CCGT CHP) w obiekcie przy ul. Obornickiej we Wrocławiu | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2015 | 2020 | 1500000000 | 0 | 0 | 282766 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Przyłączenie zakładu HACO FAT S.A. do Elektrociepłowni (CHP) BD Sp. z o.o | BD Sp. z o.o. | P | 2015 | 2015 | 1000000 | 5694 | 0 | 2111 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
06 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Budowa sieci ciepłowniczych ul. Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu | ZEW Kogeneracja S.A. | P | 2017 | 2020 | 9114672 | 3911 | 0 | 571 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
07 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Sieć ciepłownicza magistralna 2xDn350 od komory K-II/39/22 przy ul. Hermanowskiej do ul. Białogardzkiej dla projektowanego osiedla „Nowe Żerniki” we Wrocławiu | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2015 | 2016 | 11000000 | 971.1 | 0 | 438 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
08 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Budowa sieci ciepłowniczej do osiedla Jagodno etap 1A, 1B | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2018 | 2020 | 10100000 | - | 0 | - | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
09 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Budowa sieci ciepłowniczej do nowopowstających osiedli w rejonie Jagodno etap II i etap III | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2018 | 2019 | 29520000 | 14157 | 0 | 6383 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Budowa sieci ciepłowniczej 2xDn200/150/125/100/80w rejonie ulic. Jaracza, Damrota, Młodnickiego i Bacha | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2016 | 2017 | 2460000 | 7136.2 | 0 | 2649 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Wykonanie sieci ciepłowniczej magistralnej 2xDn200/150 mm o długości ok. 950 m w rejonie ul. Kamieńskiego we Wrocławiu | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2017 | 2017 | 2460000 | 0 | 0 | 0 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200-2xDn65 mm o długości ok. 2100 m w rejonie ulic Kiełczowska, Litewska i Żmudzka we Wrocławiu | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2017 | 2018 | 3940000 | 210 | 0 | 78 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji (m2) | 33345 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Budowa sieci ciepłowniczej 2xDn250 od ul. Żmigrodzkiej w kierunku ul. Kminkowej (obr. Lipa Piotrowska)” | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2016 | 2017 | 14740000 | 3088.8 | 0 | 1393 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji (m2) | 1679 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Parnickiego o średnicy 2xDn 500 i 2xDn 50 od komory K-IV/13 do komory KIV/15 we Wrocławiu | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2017 | 2018 | 3010000 | 44 | 0 | 16 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Przebudowa sieci - sieć magistralna wzdłuż ul. Traugutta od budynku przy ul. Krawieckiej 1 do komory K-Ia/11/7 | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2018 | 2018 | 3200000 | 53 | 0 | 20 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Przebudowa wraz z przełożeniem istniejącej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na zabytkowych Moście Pomorskim Południowym pod dnem rzeki Odry we Wrocławiu | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2017 | 2018 | 12000000 | 14 | 0 | 5 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn500-2xDn40 mm o długości ok.1000 m wzdłuż ulicy Kamieńskiego | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2018 | 2019 | 4500000 | 100 | 0 | 37 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej o średnicy 2xDn600/800 od komory K-IV/13/19 przy ul. Paprotnej, do komory K-IV/13 przy ul. Parnickiego tj. do punktu włączenia w IV magistralę Karłowicką | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2019 | 2020 | 20910000 | 190 | 0 | 70 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Budowa przyłączy istniejących oraz nowopowstałych obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2016 | 2018 | 37000000 | 34214 | 0 | 14751 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Energetyka | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej | Zasilanie z sieci ciepłowniczej obiektów Volvo, Olimpia Port w rejonie ul. Mydlanej | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | P | 2019 | 2020 | 24000000 | 2913.3 | 0 | 1313 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Energetyka | Wykorzystanie OZE na terenie Wrocławia | Opracowanie map potencjału płytkiej geotermii dla audytu energetycznego, planowania lokalizacji i optymalizacji gruntowych pomp ciepła | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy | P | 2015 | 2021 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Energetyka | Wykorzystanie OZE na terenie Wrocławia | Instalacja fotowoltaiki 180kW dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu | Pogotowie Ratukowe we Wrocławiu | P | 2017 | 2017 | 1576800 | 197.593 | 197.59 | 66.8 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Energetyka | Wykorzystanie OZE na terenie Wrocławia | Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektu krytej pływalni ul. Chełmońskiego 43a | Uniwersytet Przyropdniczy we Wrocławiu | P | 2017 | 2017 | 1728039 | 122.81 | 120.17 | 187.12 | środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
24 | Energetyka | Wykorzystanie OZE na terenie Wrocławia | Produkcja energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budynku jednorodzinnym | Seneca Sp. Z o. o. | P | 2016 | 2017 | 183000 | 12 | 27.76 | 12.69 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | Energetyka | Wykorzystanie OZE na terenie Wrocławia | Budowa źródła trigeneracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą we Wrocławiu przy ul. Awicenny | Trans.eu Group S.A. | P | 2018 | 2019 | 5500000 | 2570 | 0 | 2311 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji (m2) | 9554.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia | Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia – program pilotażowy KAWKA 1 | Wydział Środowiska i Rolnictwa | G | 2014 | 2016 | 32260311 | 275 | 553 | 90 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia | Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia – KAWKA 2 | Wydział Środowiska i Rolnictwa | G | 2014 | 2018 | 23867732.39 | 665 | 0 | 219 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia | Wrocławski program wymiany pieców węglowych – KAWKA + | Wydział Środowiska i Rolnictwa | G | 2018 | 2020 | 11000000 | 33433 | 0 | 17794 | środki własne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Modernizacja budynków Aresztu Śledczego we Wrocławiu | Areszt Śledczy we Wrocławiu | P | 2017 | 2020 | b.d. | 317 | - | 76 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
05 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Modernizacja budynków Zakładu Karnego we Wrocławiu | Zakład Karny we Wrocławiu | P | 2017 | 2020 | b.d. | 254 | - | 61 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
06 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Modernizacja obiektów KM PSP Wrocław strażnica JRG-3 i JRG-4 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wrocław | P | 2014 | 2020 | 1676017 | 233 | - | 56 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja i przebudowa gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrocławiu | Przebudowa i termomodernizacja zabytkowego Pawilonu Słoniarni na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o. wraz z działaniami edukacyjnymi | ZOO Wrocław Sp. z o.o. | G | 2015 | 2019 | 25000000 | 130 | 15.84 | 46 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kuźniki" we Wrocławiu | P | 2015 | 2016 | 4196526 | 920 | 61.6 | 330 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
09 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach SMLW ENERGETYK Wrocław ul Powstańców Śląskich 159 | SMLW ENERGETYK | P | 2017 | 2019 | 17826271.82 | 6518.52 | - | 1830.4 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Remont dźwigów osobowych | Spółdzielnia Mieszkaniowa Polanka | P | 2014 | 2019 | 4560000 | - | - | 100 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Docieplenie ścian oraz innych elementów budynku | Spółdzielnia Mieszkaniowa Polanka | P | 2014 | 2020 | 45800000 | 6986 | - | 1670 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Budowa i przebudowa obiektów z zachowaniem wysokich standardów energetycznych | Centrum Kompetencji Materiałów Strategicznych i Funkcjonalnych | Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. – organizacja badawcza | P | 2016 | 2020 | 70000000 | pośrednie | - | pośrednie | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 37/39 Sępa-Szarzyńskiego 49 i Bolesławiecka 2-8 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa" we Wrocławiu | P | 2017 | 2019 | 1450000 | 339 | 0 | 87 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Ocieplenie budynków spółdzielni mieszkaniowej "Energoprem" | Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGOPREM” | P | 2017 | 2018 | 4100000 | 885 | 0 | 212 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Termomodernizacja budynku przy ul. Kuźniczej 25 we Wrocławiu | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kuźniczej 25 | P | 2017 | 2018 | 734714 | 76 | 0 | 18 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Termomodernizacja budynków spółdzielni „Księże Małe” | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” | P | 2016 | 2019 | 10343130 | 2660 | 0 | 642 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Termomodernizacja budynków spółdzielni „Budowlani” | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” | P | 2016 | 2020 | 10090000 | 4113 | 0 | 983 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących w zasobach SM im. Prusa | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B.Prusa | P | 2017 | 2023 | 14000000 | 3500 | 0 | 801 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 60 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 939576 | 113.25 | - | 90 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 62 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 1064648 | 157.814 | - | 67 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 64 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 919474 | 134.425 | - | 75 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 66 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 997211 | 138.392 | - | 76 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 68 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 1006443 | 137.309 | - | 58 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 70 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 1266698 | 203.853 | - | 98 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kurkowa 40-42 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 1924099 | 398.375 | - | 214 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Bp Tomasza Pierwszego 13 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 1166906 | 146.025 | - | 98 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Bp Tomasza Pierwszego 16 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 764078 | 870.08 | - | 736 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Bp Tomasza Pierwszego 18 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 740194 | 153.475 | - | 66 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Mielecka 31 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 2260576 | 79.625 | - | 43 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Henryka Pobożnego 3 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 644900 | 84.003 | - | 84 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Henryka Pobożnego 5 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 495340 | 47.214 | - | 36 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Henryka Pobożnego 20 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 746485 | 148.316 | - | 125 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Henryka Pobożnego 24 | Zarząd Zasobu Komunalnego | G | 2017 | 2018 | 611176 | 127.236 | - | 92 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | termomodernizacja budynku mieszkalnego UL. Długa 66, 66a,68, 68a, ul.Poznańska 31,33,35,37 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "STOCZNIOWIEC" | P | 2016 | 2020 | 2987221.31 | 2884.8734 | 11.856 | 816.3 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Brzeska 27 | Wrocławskie Mieszkania | G | 2017 | 2018 | 753787.21 | 239.6 | 0 | 249 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Brzeska 29 | Wrocławskie Mieszkania | G | 2017 | 2018 | 888211.45 | 326.089 | 0 | 338 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Chudoby 6 | Wrocławskie Mieszkania | G | 2017 | 2018 | 585932.26 | 175.064 | 0 | 188 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Chudoby 8 | Wrocławskie Mieszkania | G | 2017 | 2018 | 577124.01 | 169.236 | 0 | 321 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Chudoby 13 | Wrocławskie Mieszkania | G | 2017 | 2018 | 644404.69 | 239.083 | 0 | 255 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Chudoby 14 | Wrocławskie Mieszkania | G | 2017 | 2018 | 420009.96 | 147.281 | 0 | 40 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Prądzyńskiego 35 | Wrocławskie Mieszkania | G | 2017 | 2018 | 637326.69 | 164.77 | 0 | 181 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Chudoby 15 | Wrocławskie Mieszkania | G | 2017 | 2018 | 1042728.48 | 320.43 | 0 | 350 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Poprawa efektywności energetycznej budynku A szpitala ul. Poświęcka 8 we Wrocławiu | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | P | 2017 | 2020 | 7537995 | 2368.08 | 22.86 | 389.74 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Poprawa efektywnoscie energetycznej budynku mieszkalnego przy ul Jutrosińskiej 17-19-21 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | P | 2017 | 2020 | 717695.15 | 180.89 | 0 | 50.82 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
45 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Poprawa efektywnoscie energetycznej budynku mieszkalnego przy ul Jutrosińskiej 18-20-22 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | P | 2017 | 2020 | 691996.35 | 284.33 | 0 | 79.88 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
46 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Poprawa efektywnoscie energetycznej budynku mieszkalnego przy ul Jutrosińskiej 23-25-27 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | P | 2017 | 2020 | 718165.45 | 180.72 | 0 | 50.77 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
47 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Poprawa efektywnoscie energetycznej budynku mieszkalnego przy ul Jutrosińskiej 32-34-36 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | P | 2017 | 2020 | 693845.15 | 274.93 | 0 | 77.25 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
48 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Budowa i przebudowa obiektów z zachowaniem wysokich standardów energetycznych | Budowa modelowego niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości | Fundacja OnWater.pl | P | 2017 | 2018 | 1890000 | 24.894 | - | 4.1 | środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
49 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Dawida 1a | Instytut Rozwoju Terytorialnego | P | 2016 | 2017 | 2571832.19 | 196.86 | 0 | 73.78 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
50 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Termomodernizacja budynku przy ul. Jantarowej 20 we Wrocławiu | Pogotowie Ratukowe we Wrocławiu | P | 2017 | 2017 | 350000 | 119.35 | - | 42 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja i zarządzanie energią w placówkach oświatowych we Wrocławiu | Termomodernizacja budynku bloku sportowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | G | 2016 | 2017 | 3420000 | 1067.236 | 0 | 399.1463 | środki własne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja i zarządzanie energią w placówkach oświatowych we Wrocławiu | Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 przy ul. Świstackiego 12A we Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | G | 2016 | 2018 | 1000000 | 209.258 | 0 | 78.2625 | środki własne/środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja i zarządzanie energią w placówkach oświatowych we Wrocławiu | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przeszkolnego nr 14 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | G | 2014 | 2016 | 2630000 | 328.425 | 0 | 122.831 | środki własne/środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja i zarządzanie energią w placówkach oświatowych we Wrocławiu | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | G | 2015 | 2016 | 2400000 | 420.435 | - | 157.2427 | środki własne/środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja i zarządzanie energią w placówkach oświatowych we Wrocławiu | Termomodernizacja budynku bloku sportowego Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Dawida 9-11 we Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | G | 2016 | 2016 | 2207000 | 250 | 0 | 71 | środki własne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja i zarządzanie energią w placówkach oświatowych we Wrocławiu | Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 14 przy ul. Kołłątaja 1-6 w Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | G | 2016 | 2017 | 1785000 | 305.159 | 0 | 114.1295 | środki własne/środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja i zarządzanie energią w placówkach oświatowych we Wrocławiu | Termomodernizacja budynku Gimnazjium nr 7 przy ul. Kolistej 17 we Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | G | 2016 | 2017 | 2400000 | 532.163 | 0 | 199.029 | środki własne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja i przebudowa gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrocławiu | Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu | Wroclawskie Inwestycje | G | 2016 | 2018 | 15000000 | 526.881 | - | 150.39 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Termomodernizacja budynku przy ul. Bujwida 34 we Wrocławiu | Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK | P | 2016 | 2017 | 1981320 | 154.053 | 0 | 88.16 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
60 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Termomodernizacja budynków lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - budynek głowny ul. Joannitów10-12 we Wrocławiu | Obwód Lecznictwa Kolejowego - Samodzielny Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrocławiu | P | 2017 | 2018 | 2633496.43 | 343.733 | - | 194 | środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Termomodernizacja budynków lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - budynek oficyna ul. Joannitów10-13 we Wrocławiu | Obwód Lecznictwa Kolejowego - Samodzielny Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrocławiu | P | 2017 | 2018 | 428846.21 | 124.287 | - | 21 | środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Termomodernizaja budynku przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu | Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej | P | 2017 | 2018 | 3800000 | 457 | - | 563 | środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
63 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Twermomodernizacja budynku "Villa przy Iglicy" obiekt konferencyjno wypoczynkowy | Parafia Ewangelicko-Augsburgska we Wrocławiu | P | 2016 | 2017 | 2000000 | 509.72 | - | 173.51 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
64 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Kompleksowe ocieplenie budynków - Śliczna 23-43 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGOPREM” | P | 2017 | 2018 | 2000000 | 3.2213 | 0 | 1.2048 | środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
65 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Kompleksowe ocieplenie budynków - Łódzka 31a | Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGOPREM” | P | 2017 | 2018 | 500000 | 0.16 | - | 0.05984 | środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Kompleksowe ocieplenie budynków - Sernicka 13-21 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGOPREM” | P | 2017 | 2018 | 1000000 | 4.4418 | - | 1.6612 | środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
67 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Kompleksowe ocieplenie budynków - Łódzka 28, Przestrzenna 22 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGOPREM” | P | 2017 | 2018 | 800000 | 0.522 | - | 0.19523 | środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej Medycznej we Wrocławiu | Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie | P | 2017 | 2018 | 731746.58 | 103.2361 | - | 35.29 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Modernizacja energetyczna budynku Klasztoru Franciszkanów we Wrocławiu | Klasztor Franciszkanów (OFM Conv.) Św. Karola Boromeusza | P | 2016 | 2018 | 359395.69 | 66.4944 | - | 18.19 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
70 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Modernizacja energetyczna budynku Kościoła Rzymsko – Katolickiej Parafii P.W. Św. Karola Boromeusza we Wrocławiu | Rzymsko – Katolicka Parafia P.W. Św. Karola Boromeusza | P | 2016 | 2018 | 666451.45 | 343.1053 | - | 114.07 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Modernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 43a | Uniwersytet Przyropdniczy we Wrocławiu | P | 2017 | 2018 | 987901.53 | 171.295 | - | 44.94 | środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
72 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Modernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 24a | Uniwersytet Przyropdniczy we Wrocławiu | P | 2017 | 2018 | 871707.49 | 178.221 | 70 | 205.34 | środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
73 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Modernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Kożuchowska 1 | Uniwersytet Przyropdniczy we Wrocławiu | P | 2017 | 2018 | 468632.19 | 202.4 | - | 63.76 | środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | „Kompleksowa modernizacja energetyczna centrum szkoleniowo – medycznego w ramach zadania Przebudowa i rozbudowa budynku C” | Dom Zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza | P | 2016 | 2021 | 1750000 | 742 | - | 250.5 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Poprawa efejtywności energetycznej budynku biurowego ul. Walońska 3-5 we Wrocławiu | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | P | 2016 | 2018 | 13000000 | 430 | 14.8 | 143.52 | środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Przebudowa i remont budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego wraz z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej budynku | Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego | P | 2018 | 2019 | 13530000 | 118.259 | - | 31.9 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
77 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Budowa i przebudowa obiektów z zachowaniem wysokich standardów energetycznych | Budowa kampusu edukacyjnego we Wrocławiu w ramach projektu "Budowa Modelowych Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej" Etap II | Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej | P | 2021 | 2023 | 16564007.11 | 37.29 | - | 11.41 | środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Budowa i przebudowa obiektów z zachowaniem wysokich standardów energetycznych | Budowa kampusu edukacyjnego we Wrocławiu w ramach projektu "Budowa Modelowych Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej" Etap I | Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej | P | 2019 | 2021 | 19170107.37 | 180.14 | - | 57.23 | środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Rewitalizacja we Wrocławiu | Rewitalizacja we Wrocławiu | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | G | 2017 | 2019 | 52350000 | 1015 | 0 | 243 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja i przebudowa gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrocławiu | Poprawa efektywności energetycznej budynku Grafit we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8 | Wrocławskie Mieszkania | G | 2017 | 2019 | b.d. | 602.6108 | 39 | 361.42 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja i przebudowa gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrocławiu | Termomodernizacja i przebudowa budynku Ptaszarni z zastosowaniem nowoczesnych technologii OZE i zachowaniem zabytkowego charakteru budynku przy ul. Wróblewskiego 1-5 | ZOO Wrocław Sp. z o.o. | G | 2016 | 2019 | 4251880.14 | 520.3695 | 15 | 181 | środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej będącego w zasobach SM Polanka przy ul. Żmigrodzkiej 56-58 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Polanka | P | 2018 | 2018 | 393942.48 | 160.5372 |  | 24.52 | środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Kompleksowa termomodernizacja budynku A przy ul. Traugutta 57/59 | Konwent Ojców Bonifratów pw. Trójcy Przenajświetszej we Wrocławiu | P | 2018 | 2020 | 10117381 | 4856.166 |  | 1530 |  | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Kompleksowa modernizacja energetyczna Budynku A "Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. Z o.o. we Wrocławiu | Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. | P | 2018 | 2019 | 699300 | 196.4222 |  | 66.95 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Termomodernizacja budynku przy ul. Świętokrzyskiej 45-55, 50-327 Wrocław | Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko | P | 2018 | 2019 | 2587844.79 | 825.4 |  | 200 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
86 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku należącego do Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przy ul. Snopkowej 5 we Wrocławiu | Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza- Prowincja Polska | P | 2018 | 2019 | 1200000 | 415.1444 |  | 183.1 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy Placu Solnym 13 we Wrocławiu | Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu | P | 2016 | 2018 | 1596358 | 320 | 0 | 86 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
88 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Kompleksowa termomodernizacja kamienic we Wrocławiu w ramach partnerstwa wspólnot mieszkaniowych | Wspólnota Mieszkaniowa ,,Hallera 40 - 48" | P | 2017 | 2019 | 1137496 | 357 | 0 | 56 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Termomodernizacja budynku Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża | Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża | P | 2016 | 2017 | 1981320 | 154 | 0 | 88 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
90 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu | Termomodernizacja budynku przy ulicy Kościuszki 133 | Wspólnota Mieszkaniowa "Kościuszki 133 we Wrocławiu" | P | 2017 | 2017 | 757960 | 676 | 0 | 190 | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | WSKAŹNIK SPECYFICZNY |  | #REF! | nie zdefinowano | nie zdefinowano | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
91 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Kompleksowa termomodernizacja budynków użytkowych z obszaru Gminy Wrocław | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu | Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu | P | 2014 | 2020 | 40000000 | 221 | 0 | 62 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynku akwarium w zoo | Kompleksowa termomodernizacja budynku wraz z wprowadzeniem wentylacji mechanicznej, wymianą oświetlenia i zastosowaniem instalacji fotovoltaicznej | Zoo Wrocław Sp. zo. O. | P | 2016 | 2021 | 1523917 | 417.81 |  | 167.49 | środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynku sportowo-rekreacyjnego w kompleksie Wrocławskiego Parku Wodnego we Wrocławiu | \kompleksowa termomodernizacja obejmująca ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą fasady szklanej i wymianą źródeł światła oraz zastosowanie instalacji fotovoltaicznej i wykonanie "zielonego dachu" | Wrocławski Park Wodny Sp. z o. o. | P | 2019 | 2021 | 2889078.4 | 280.16 |  | 118.23 | środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych | Termomodernizacja budynku mieszkanego przy ul. Romualda Traugutta 80A wraz ze zmianą systemu ogrzewania | Wrocławskie Mieszkania Sp. zo. O. | G | 2019 | 2020 | 1500000 | 290 |  | 260 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych | Termomodernizacja budynku mieszkanego przy ul. Romualda Traugutta 81, 81of wraz ze zmianą systemu ogrzewania | Wrocławskie Mieszkania Sp. zo. O. | G | 2019 | 2020 | 2000000 | 450 |  | 400 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | Termomodernizacja budynków mieszkalnych | Termomodernizacja budynku mieszkanego przy ul. Stanisława Chudoby 9 wraz ze zmianą systemu ogrzewania | Wrocławskie Mieszkania Sp. zo. O. | G | 2019 | 2020 | 1200000 | 290 |  | 260 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Transport | Modernizacja taboru autobusowego we Wrocławiu | Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji spalin | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. | G | 2018 | 2019 | 70000000 | 2534 | 0 | 659 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | Transport | Modernizacja taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszani | Modernizacja taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap IA | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. | G | 2017 | 2019 | 250578675 | 2295 | - | 1908 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | Transport | Modernizacja taboru autobusowego we Wrocławiu | Dostawa autobusów elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej dla MPK Sp. z o. o. we Wrocławiu | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. | G | 2019 | 2023 | 27060000 | 2690 | 0 | 303.8 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | Transport | Modernizacja taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszani | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępnosci dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się wraz z modernizacją stacji prostownikowych - etap IB | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. | G | 2019 | 2022 | 147600000 | 765 | - | 636 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | Transport | Modernizacja taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszani | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępnosci dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się wraz z modernizacją stacji prostownikowych - etap II | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. | G | 2021 | 2023 | 947100000 | 765 | - | 636 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | Transport | Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu | Budowa systemu "Parkuj i jedź" we Wrocławiu - etap I | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | G | 2015 | 2018 | 22305178 | - | - | 160 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | Transport | Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu | Budowa systemu "P&R" we Wrocławiu - etap II | Gmina Wrocław | G | 2019 | 2021 | 10059979.99 |  |  | 81 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | Transport | Rozbudowa systemu dróg rowerowych | Realizacja Wrocławskiego Programu Rowerowego | Wydział Inżynierii Miejskiej | G | 2015 | 2020 | 108730000 | 3937 | - | 1014 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | Transport | Rozbudowa systemu dróg rowerowych | Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie gmin Długołęka, Kobierzyce, Wrocław | Wydział Inżynierii Miejskiej | G | 2014 | 2020 | 43133852 | - | - | 152.08 | środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Transport | Uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią pojazdów ekologicznych we Wrocławiu | Uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią pojazdów ekologicznych we Wrocławiu | Wydział Inżynierii Miejskiej | G | 2017 | 2020 | 37987000 | 1242 | - | 320 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Transport | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu rozwoju transportu niskoemisyjnego | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej; obiekty inżynierskie, torowiska – Pułaskiego | Wydział Inżynierii Miejskiej | G | 2019 | 2020 | 19600000 | 195 | - | 50 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Transport | Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu | Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | G | 2017 | 2018 | 20367230 | - | - | 66 | środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Transport | Modernizacja taboru autobusowego we Wrocławiu | Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu w obszarze bezemisyjnego autobusowego transportu publicznego | MPK / NCBR / Gmina Wrocław | G | 2022 | 2023 | 128904000 | 13450 | 0 | 1519 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Transport | Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie Gminy Wrocław | Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie Gminy Wrocław | PKP PLK SA | P | 2017 | 2020 | 10334000 | 1424 | - | 397 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Transport | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu rozwoju transportu niskoemisyjnego | Rozbudowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu | Gmina Wrocław | G | 2008 | 2022 | 231889103.08 |  |  |  | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Transport | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu rozwoju transportu niskoemisyjnego | Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 | Gmina Wrocław | G | 2008 | 2020 | 318891293 |  |  |  | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Transport | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu rozwoju transportu niskoemisyjnego | Przebudowa ulicy Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 | Gmina Wrocław | G | 2017 | 2019 | 78420456.28 |  |  |  | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Transport | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu rozwoju transportu niskoemisyjnego | Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej | Gmina Wrocław | G | 2014 | 2022 | 18602715 |  |  |  | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Transport | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu rozwoju transportu niskoemisyjnego | Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) | Gmina Wrocław | G | 2017 | 2020 | 42821527 |  |  |  | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Transport | Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego we Wrocławiu | Budowa linii tramwajowej o długości ca. 1850 m od pętli Sępolno do nowoprojektowanej pętli Swojczyce, wraz z budową peronów, przystanków, trakcją zasilającą. | Gmina Wrocław | G | 2019 | 2022 | 1214256 | 11702.4 | 0 | 3010.4 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Transport | Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego we Wrocławiu | Budowia trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej – Starogroblowej – Długiej (na odcinku od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły). | Gmina Wrocław | G | 2015 | 2023 | 188229184 | 11702.4 | 0 | 3010.4 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Transport | Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego we Wrocławiu | Budowa trasy tramwajowej na Nowy Dwór | Gmina Wrocław | G | 2016 | 2020 | 245804903 | 23404.8 | 0 | 6020.8 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Transport | Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego we Wrocławiu | Budowa trasy tramwajowej - ul. Hubska | Gmina Wrocław | G | 2015 | 2020 | 40523967 | 11702.4 | 0 | 3010.4 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Transport | Budowa ścieżek rowerowych we Wrocławiu | Przebudowa 10 km dróg dla rowerów w Gminie Wrocław | Gmina Wrocław | G | 2016 | 2021 | 22000000 |  |  | 90 | środki własne środki zewnętrzne | [7 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Lasy i tereny zielone | Zielone ulice | Zielone ulice | Zarząd Zielenie Miejskiej | G | 2018 | 2020 | 1500000 |  |  |  | środki własne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | Lasy i tereny zielone | Zagospodarowanie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu | Zagospodarowanie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu | Zarząd Zielenie Miejskiej | G | 2014 | 2019 | 5350000 | pośrednie | - | pośrednie | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | Lasy i tereny zielone | Rewitalizacja i rozwój wrocławskich terenów zielonych | Rewitalizacja i rozwój wrocławskich terenów zielonych | Zarząd Zielenie Miejskiej | G | 2014 | 2019 | 22300000 | pośrednie | - | pośrednie | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | Lasy i tereny zielone | Plan nasadzeń drzew | Plan nasadzeń drzew | Zarząd Zielenie Miejskiej | G | 2015 | 2020 | 10000000 | - | - | 231 | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Edukacja i dialog społeczny | Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna | Dzieci dla Klimatu | Gmina Wrocław | G | 2014 | 2016 | 316000 | pośrednie | 0 | pośrednie | środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | --- |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | Edukacja i dialog społeczny | Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna | Let'S Move | Gmina Wrocław | G | 2015 | 2018 | 94687 | pośrednie | - | pośrednie | środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | Edukacja i dialog społeczny | Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna | Eko Eksperyment Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań | Gmina Wrocław | G | 2018 | 2019 | 856877.62 | pośrednie | - | pośrednie | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | Edukacja i dialog społeczny | Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna | C-Change kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu | Gmina Wrocław | G | 2018 | 2019 | 22993.3 | pośrednie | - | pośrednie | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | Edukacja i dialog społeczny | Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna | Zrównoważony rozwój we Wrocławiu - nasza wspólna sprawa | Gmina Wrocław | G | 2018 | 2018 | 15000 | pośrednie | - | pośrednie | środki własne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | Edukacja i dialog społeczny | Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna | Kampania z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz ochrony powietrza | Gmina Wrocław | G | 2018 | 2019 | 592561.4 | pośrednie | - | pośrednie | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | Edukacja i dialog społeczny | Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna | Dofinansowanie do programów i wyjazdów edukacyjnych - wyjazdy edukacyjne na zajęcia ekologiczne | Gmina Wrocław / Gminne Placówki Oświatowe | G | 2018 | 2018 | 80000 | pośrednie | 0 | pośrednie | środki własne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | Edukacja i dialog społeczny | Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna | Dofinansowanie do programów i wyjazdów edukacyjnych - programy edukacji ekologicznej | Gmina Wrocław / Gminne Placówki Oświatowe | G | 2018 | 2018 | 90000 | pośrednie | 0 | pośrednie | środki własne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | Edukacja i dialog społeczny | Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna | Szare na zielone | Gmina Wrocław | G | 2018 | 2018 | 800000 | pośrednie | 0 | pośrednie | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Edukacja i dialog społeczny | Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna | Klimatycznie Ekologicznie | Gmina Wrocław / MDK | G | 2018 | 2018 | 50000 | pośrednie | 0 | pośrednie | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01 | Administracja publiczna | Program Działań Kulturalnych w ramach projektu Europejska Stolica Kultury 2016 | Program Działań Kulturalnych w ramach projektu Europejska Stolica Kultury 2016 | Gmina Wrocław | G | 2014 | 2016 | 20000000 | pośrednie | 0 | pośrednie | środki własne środki zewnętrzne | zrealizowane | 100% | [5 empty] | 0% | --- |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01 | Administracja publiczna | Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów efektywności energetycznej i ograniczania emisji GHG | Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów efektywności energetycznej i ograniczania emisji GHG | Gmina Wrocław | G | 2014 | 2020 | 0 | pośrednie | 0 | pośrednie | środki własne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01 | Administracja publiczna | Urban Labs-Laboratorium miejskich technologii przyszłości | Urban Labs-Laboratorium miejskich technologii przyszłości | Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. – organizacja badawcza | P | 2014 | 2020 | 120000000 | pośrednie | - | pośrednie | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01 | Administracja publiczna | Kompleks GEO-3EM to inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA | Kompleks GEO-3EM to inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA | Politechnika Wrocławska | P | 2017 | 2018 | 103877528.45 | pośrednie | - | pośrednie | środki własne środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01 | Administracja publiczna | Rozwój carpooling | Rozwój carpooling | Wydział Środowiska i Rolnictwa | G | 2018 | 2020 | 200000 | 13800 | - | 3550 | środki własne środki zewnętrzne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01 | Administracja publiczna | Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego zgodnie z założeniami SUiKZP (strefy) | Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego zgodnie z założeniami SUiKZP (strefy) | Gmina Wrocław | G | 2019 | 2030 | 0 | 91159 |  | 23519 | środki własne | nierozpoczęte | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01 | Administracja publiczna | Realizacja rządowego programu Czyste Powietrze | Realizacja rządowego programu Czyste Powietrze | NFOŚiGW / WFOŚiGW | P | 2018 | 2030 | 169600000 | 30969 | 1600 | 10621 | środki zewnętrzne | w trakcie realizacji | [6 empty] | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | SUMA |  | 5777548349.54 | 398047.8517 | 2806.876 | 419691.2119
[8 empty] | Szacunkowy koszt [PLN] | Efekty realizacji działań
[9 empty] | Ograniczenie zużycia energii Enzad[MWh] | Produkcja energii z OZE Eozad[MWh] | Ograniczenie emisji Emzad[Mg CO2]
[7 empty] | wszystkie zadania | 5777548349.54 | 398047.8517 | 2806.876 | 419691.2119
[7 empty] | zadania do 2020 roku | 3828292001.59 | 229687.6517 | 1206.876 | 374858.7519

## D2.Wsk_monit (hidden)
Tabela D2-1.
Sektor | Nazwa wskaźnika (WM) | Wartość jednostkowa efektu (WMee)
|  | Energia | OZE | CO2 | PM10 | PM2,5 | NOx | SO2 | CO | B(a)P
|  | [MWh] | [MWh] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [kg]
Sektor | nazwa | En | OZE | CO2 | PM10 | PM2,5 | NOx | SO2 | CO | BaP
--- | ---
Budownictwo | Uzyskane oszczędności energii - ogrzewanie m.s.c. [GJ] | 0.2778 | 0 | 0.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budownictwo | Osiągnięta redukcja zużycia energii – energia elektryczna [MWh] | 1 | 0 | 0.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budownictwo | Uzyskane oszczędności energii - ogrzewanie gazowe [GJ] | 0.2778 | 0 | 0.201 | 2e-07 | 2e-07 | 0.0001 | 0 | 5e-05 | 0
Budownictwo | Liczba zlikwidowanych palenisk węglowych (podłączenie gaz/msc) [szt.] | 14.93 | 0 | 3.426 | 0.0281 | 0.0118 | 0.0083 | 0.0667 | 0.1479 | 0.02
Budownictwo | Moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych (kW) | 0 | 0.88 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budownictwo | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji (m2) | 0.054 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budownictwo | Redukcja mocy zainstalowanej oświetlenia [kW] | 4.22 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N/D | WSKAŹNIK SPECYFICZNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transport | Długość wybudowanych dróg rowerowych [km] | 33.72 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transport | Skrócenie trasy przejazdu samochodów [km] | 0.3789 | 0 | 0.09776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transport | Liczba wybudowanych parkingów P&R [szt.] | 108.078 | 0 | 27.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transport | Liczba wybudowanych parkingów B&R [szt.] | 64 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transport | Wyeliminowanie jednego pojazdu z ruchu [szt.] | 7.75 | 0 | 2 | 0.0006 | 0.0006 | 0.007 | 0 | 0.04 | 0.0002
Gospodarka komunalna | Powierzchnia nowych zadrzewień [ha] | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## def (hidden)
| SEKTORY |  | Status | SEKTORY
1 | Energetyka | 1.1 | nierozpoczęte | Budownictwo
2 | Budownictwo i gospodarastwa domowe | 1.2 | w trakcie realizacji | Transport
3 | Transport | 1.3 | zrealizowane | Gospodarka komunalna
4 | Przemysł | 2.1 | wstrzymane | Działania nieinwestycyjne
5 | Handel i usługi | 2.2 | anulowane
6 | Lasy i tereny zielone | 3.1 | połączone z innym zadaniem
7 | Rolnictwo i rybactwo | 4.1
8 | Gospodarka odpadami | 4.2
9 | Edukacja i dialog społeczny | 4.3
10 | Administracja publiczna | 4.4
5.1
6.1
7.1
8.1
8.2